## Sheet1
liste à faire |  | fonctionnalité | personne | estimation | durée | test | check
inscription | Affichage | Formulaire insertion user | Vallinah | 10 | 15
inscription | Affichage | Formulaire insertion de code pin | Vallinah | 10 | 25
inscription | Metier | Fonction pour prendre le formulaire | Fy | 20 | 25
inscription | Metier | Envoi des données a l'UsersController | Fy | 20 | 25 | Verification mail existante
inscription | Metier | Envoi code pin recu | Fy | 20 | 25
inscription | Metier | Verification code pin | Fy | 20 | 20
connexion | Affichage | Formulaire login user | Kiady | 20 | 20
connexion | Affichage | Formulaire insertion de code pin | Kiady | 20 | 22
connexion | Metier | Fonction pour prendre le formulaire | Kiady | 20 | 22
connexion | Metier | Envoi des données a l'UsersController | Kiady | 20 | 25 | Verification mail existante
connexion | Metier | Envoi code pin recu | Ny Antsa | 10 | 25
connexion | Metier | Verification code pin | Ny Antsa | 25 | 20
connexion | Metier | Envoi mail en cas de nombre de tentative max atteint | Ny Antsa | 25 | 16
connexion | Metier | Desactivation compte | Ny Antsa | 25 | 23
connexion | Metier | Activation compte | Ny Antsa | 25 | 23
connexion | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 60 | 60
profil | Affichage | Formulaire update | Fy | 10 | 20
profil | Affichage | Affichage information user | Fy | 10 | 10
profil | Metier | Fonction getUserById : userController | Ny Antsa | 10 | 5
profil | Metier | Fonction update | Ny Antsa | 10 | 12
profil | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 50 | 40
porte feuille | Affichage | Liste cryptomonnaie | Vallinah | 10 | 18
porte feuille | Metier | Fonction liste crypto par IdUser | Vallinah | 10 | 20
fond | Affichage | Liste historique depot / retrait | Fy | 10
fond | Affichage | Total Fond | Fy | 10
fond | Metier | Fonction liste depot et retrait par IdUser | Fy | 10
fond | Metier | Fonction calcul fond | Fy | 10
fond | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 30
cours en temps réel | Affichage | liste crypto avec cours en temps reel | Ny Antsa | 20
cours en temps réel | Affichage | Appel fonction get liste crypto | Ny Antsa | 30 | 30
cours en temps réel | Metier | Fonction random valeur cours | Ny Antsa | 30 | 40
cours en temps réel | Metier | Fonction mise a jours affichage | Ny Antsa | 30 | 40
cours en temps réel | Integration | integration(template) | Fy | 30 | 25
achat cryptomonnaie | Affichage | Liste Crypto en vente | Vallinah | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction get Crypto en vente | Vallinah | 20
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction get Cours by IdCrypto en temps reel | Vallinah | 20
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction Ajout retrait | Ny Antsa | 12
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajout depot | Ny Antsa | 10
achat cryptomonnaie | Metier | Verirfication suffisance fond acheteur | Fy | 10
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajouter fond vendeur | Fy | 10
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction validation mail | Fy | 10
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction verification code pin | Fy | 20
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajout crypto dans Portefeuille | Fy | 10
achat cryptomonnaie | Integration | integration(template) | Vallinah | 40
vente cryptomonnaie | Affichage | Liste crypto avec option vendre | Kiady | 15
évolution graphique du cryptomonnaie | Affichage | Chart Graphique | Kiady | 10 | 15
évolution graphique du cryptomonnaie | Metier | Appel fonction get liste crypto par date heure par idCrypto | Kiady | 40 | 50
évolution graphique du cryptomonnaie | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 40 | 60